Рассмотрена УТВЕРЖДАЮ

на заседании Президиума

ПОСО «ФПСС» Президент ПОСО "ФПСС"

Протокол № 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Бутин

от "10 " марта 2020 г. " 11" марта 2020 г.

**ПРОГРАММА**

**РАЗВИТИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**на 2021 -2024 годы**

**с перспективой развития на 2025 год**

**Приморский край**

**2020 г.**

**Содержание**

**Раздел 1. Паспорт программы**……………………………………………………………. 3

**Раздел 2. Информационная справка**……………………………………………………...4

**Раздел 3. Анализ состояния стрельбы**…………………………………………………....6

Массовый спорт.…...…………………………………………………………………………6

Детско-юношеский спорт 7

Школьный спорт 10

Студенческий спорт 10

Спорт высших достижений 10

Подготовка спортивного резерва 12

Развитие пулевой стрельбы в территориях Приморского края 13

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 13

Спортивное сотрудничество с регионами 14

Пропаганда и популяризация пулевой стрельбы 14

Организация и проведение на территории Приморского края физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 15

Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и капитальный ремонт) 15

Подготовка тренеров и иных специалистов по пулевой стрельбе 16

Экономический потенциал пулевой стрельбы 19

**Раздел 4. Цели и задачи и целевые показатели программы, ожидаемые результаты реализации программы** 20

Цели и задачи программы 20

Целевые показатели программы 20

Обоснование сроков достижения целей 21

Ожидаемые результаты реализации программы 22

**Раздел 5. Перечень и описание основных программных мероприятий, а также сроки их выполнения по этапам реализации программы** 23

**Приложение 1. Комплекс мер по развитию пулевой стрельбы в Приморском крае на период до 2025 года** 29

**РАЗДЕЛ 1.**

**Паспорт программы развития**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа развития пулевой стрельбы Приморского края на 2021-2024 годы |
| Наименование региональной спортивной федерации | Приморская общественная спортивная организация«Федерация пулевой и стендовой стрельбы» |
| Дата утверждения (дата и номер) постояннодействующего руководящего органа спортивной федерации | Протокол от 10 марта 2020 года№ 4 заседания Президиума Приморской общественной спортивной организации «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» |
| Цель Программы | Проведение комплекса организационных, экономических, информационных и правовых мероприятий по совершенствованию условий для развития пулевой стрельбы вПриморскомкрае |
| Задачи Программы | - Создание условий, обеспечивающих жителям Приморского края возможности вести здоровый образ жизни, занимаясь пулевой стрельбой на регулярной основе;  - Развитие системы подготовкии повышения квалификации управленческих, тренерских и других кадров, необходимых для эффективногофункционирования и развития пулевой стрельбы; - Улучшение материально-технической базы и инфраструктуры пулевой стрельбы, участие в реализации программ по строительству и реконструкции спортивных сооружений для организации систематических занятий и проведения спортивных мероприятий;  - Информационное обеспечение, популяризация и пропаганда пулевой стрельбы;  - Обеспечение дальнейшей подготовки судейских кадров Приморского края через участие во всероссийских соревнованиях;  - Совершенствование системы подготовки спортивного резерв, вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия пулевой стрельбой;  - Создание материальных, научно-методических,  организационных и других необходимых условий для повышения эффективности подготовки спортсменов сборных команд Приморского края к всероссийским соревнованиям;  - Противодействие использованию запрещенных средств и распространению их в пулевой стрельбе. |
| Сроки и этапы реализации Программы (основные направления работ на каждом этапе реализации программы) | 1 этап (2021- 2024 годы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Созданные условий для жителей Приморского края, занимающихся пулевой стрельбой в СШ и клубах;  - Разработанная и внедренная единая система требований к тренерам и специалистам по пулевой стрельбе;  - Улучшенная материально-техническая база и инфраструктура пулевой стрельбы;  - Подъем уровня популярности пулевой стрельбы;  - Увеличенное представительство спортивных судей федерации в рабочих органах всероссийских соревнований;  - Улучшенное состояние уровня спортивного мастерства спортивного резерва;  - Успешная подготовка и выступление сборных команд Приморского края на всероссийских соревнованиях;  - Улучшенная работа по противодействию использованию запрещенных препаратов и их распространение в пулевой стрельбе. |

**РАЗДЕЛ 2.**

**Информационная справка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общая информация** | |
| Название организации (по уставу) | Приморская общественная спортивная организация «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» |
| Организационно-правовая форма | Общественная организация |
| Учредитель | **-** |
| Год основания | 2010 |
| Юридический адрес | 692245, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Уборевича, 3 |
| Телефон/факс | (42352)2-00-21 |
| Электронная почта | s.butin@bk.ru |
| Адрес сайта | www.shooting-pk.ru |
| Ф.И.О. руководителя | Бутин Сергей Анатольевич |
| **Структура организации** | |
| Формы государственного управления | президент |
| Коллегиальные органы | конференция |
| **Ресурсная база организации** | |
| Характеристика помещения (его состояние, год постройки, год капитального ремонта) | Удовлетворительное, год постройки 1991 |
| Технологическая оснащённость (количество персональных компьютеров, из них в локальной сети, в Интернет) | - |
| Стрелковые тиры (где располагаются) | - |
| **Кадры** | |
| Общее количество членов федерации | 281 человек |
| Средний возраст | 39 лет |
| Средний педагогический стаж | 11,5 лет |
| Имеют: тренерские категории | Высшая - 2  Первая - 3  Вторая - 5 |
| Учёные степени | **-** |
| Правительственные награды | **-** |
| Почётные звания | 2 |
| Отраслевые награды | 1 |

# РАЗДЕЛ 3.

**Анализ состояния стрельбы**

**Массовый спорт**

На 31 декабря 2019 г. по данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» общая численность занимающихся пулевой стрельбой в Приморском крае составила 4227 человек, что с учетом общей численности населения Приморского края в тот же период в 750 тысяч человек составило 0,56%. Для сравнения, в 2016 году аналогичный показатель по Приморскому краю составил0,53%, при 4191 лицах, занимающихся пулевой стрельбой, и 790 тысяч человек населения Приморского края.

Ежегодный мониторинг и анализ данных числа занимающихся пулевой стрельбой в Приморском доказывает неослабевающий и все увеличивающийся интерес к занятиям данным видом спорта у жителей Приморского края. Динамика общей численности населения, занимающегося пулевой стрельбой в Приморском краев период с 2016 по 2019 годы, наглядно представлена на Рисунке 1.

**Рисунок 1. Динамика общей численности населения, занимающегося пулевой стрельбой в Приморском крае в период с 2016 по 2019 годы**

Благодаря мерам, принимаемым совместно министерством физической культуры и спорта Приморского края, федерацией, органами исполнительной власти муниципалитетови спортивными организациями на местах, в Приморском крае обеспечена реализация мер, направленных на поступательное развитие и создание условий для занятий пулевой стрельбой, в первую очередь, в части развития материально-технической базы и ее инфраструктуры.

Кроме того, в Приморском крае созданы любительские клубы на территории Владивостока, Уссурийска и Находки. На сегодняшний день на территории Приморского края действует3местных отделения, которые проводят муниципальные и оказывают помощь в организации и проведении региональных мероприятийв целях развитияпулевой стрельбы на местах. Любители стрельбы приняли участие в онлйн-турнирах по пулевой стрельбе в сезоне 2018/2019 вкоторыхприняли участие 8 команд из 11 городов России.

Вместе с тем, несмотря на активное развитие и некоторые темпы роста любителей пулевой стрельбы в Приморском крае в последние годы и наличие различных форм поддержки данного направления на региональном и муниципальном уровнях, занятия пулевой стрельбой для населения, так же как и детско-юношескойстрельбой в Приморском крае ограничивается в своем развитии факторами, связанными с нехваткой оборудованных помещений, низкой степенью доступности для большей части населения и дороговизной снаряжения и оборудования, а также отсутствием достаточного финансирования и ресурсов для широкого распространения среди населения.

Анализ данных, представленных в настоящем подразделе, свидетельствует о стабильном развитии массовой пулевой стрельбы в Приморском крае, сохранении и растущем интересе у граждан к занятиям пулевой стрельбой. Безусловно, кроме констатации факта положительной динамики роста численности населения, занимающегося пулевой стрельбой, данный факт в дальнейшем требует особого внимания с точки зрения необходимости дальнейшего развития и совершенствования материально-технической базы и инфраструктуры пулевой стрельбы в территориях Приморского края, а также с точки зрения проработки вопроса дальнейшего увеличения и повышения качества работы тренеров по пулевой стрельбе в связи с возрастающей нагрузкой и увеличением числа занимающихся пулевой стрельбой по отношению к числу действующих тренеров.

С учетом возрастающего интереса у населения к занятиям пулевой стрельбой, роста числа любительских клубов и турниров с их участием и возрастающей нагрузкой на спортивные сооружения, особое внимание необходимо уделить рациональному и целевому развитию инфраструктуры пулевой стрельбы, в первую очередь, в территориях с наибольшим потенциалом развития данного вида спорта, в том числе с точки зрения наличия достаточного человеческого потенциала и положительных демографических показателей, а также в территориях Приморского края, где существуют традиции связанные со стрелковым спортом, но до сих пор присутствует недостаточный уровень развития материально-технической базы для занятий пулевой стрельбой.

**Детско-юношеский спорт**

На 31 декабря 2019 г. по данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» на территории Приморского края осуществляют свою деятельность 6 отделений по пулевой стрельбе, что на 2 отделения больше, чем на 31 декабря 2016 г.

В Таблице 1 представлены показатели численности занимающихся пулевой стрельбой на разных этапах спортивной подготовки.

**Таблица 1. Численность занимающихся пулевой стрельбой на разных этапах**

**спортивной подготовки за предыдущие годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Всего** | **Спортивно-оздоровительный этап** | **Этап начальной подготовки** | **Тренировочный этап** | **Этап совершенствования спортивного мастерства** | **Этап высшего спортивного мастерства** |
| 2016 | 331 | 117 | 142 | 72 | 0 | 0 |
| 2017 | 301 | 15 | 227 | 55 | 4 | 0 |
| 2018 | 226 | 16 | 51 | 20 | 3 | 0 |
| 2019 | 233 | 19 | 120 | 58 | 6 | 0 |

Динамика представленных в Таблице 1 показателей свидетельствует о росте занимающихся пулевой стрельбой в годучастия спортсменов во всероссийских соревнования испаде интереса к занятиям пулевой стрельбой в те годы, когда стрелки не принимали участия в значимых соревнованиях или их было меньшее количество. Кроме того, данные Таблицы 1 показывают о некоторомувеличении численности занимающихся пулевой стрельбой на этапе совершенствования спортивного мастерства и отсутствием контингента на этапе высшего спортивного мастерства, что является результатом недостаточно эффективной работы на более ранних этапах в период, предшествующий рассматриваемому периоду. В этой связи, особое внимание в ближайшей перспективе следует уделить не только повышению качества работы на этапах спортивной подготовки, но и сохранности количества отделений по пулевой стрельбе и численности контингента на этапах спортивной подготовки, особенно на этапе начальной подготовки.

Следует отметить неоднородность и неравномерное распределение численности занимающихся пулевой стрельбой на разных этапах спортивной подготовки в территориях Приморского края (Рисунок 2), что, безусловно, связано и с инфраструктурой и материальной базой, а также с историей и традициями пулевой стрельбы на территории.

**Рисунок 2. Распределение численности занимающихся пулевой стрельбой в Приморском крае по территориям**

Лидером по числу занимающихся пулевой стрельбой в Приморском крае является Спасск-Дальний, где данным видом спорта занимается более 29% лиц от общего числа занимающихся пулевой стрельбой в Приморском крае, второе место занимает Дальнегорск – 23%, на третьем и четвертом местах находятся Владивосток и Уссурийск с долей в 19% и 15%, Находка и Арсеньев имеют показатель 9% и 5% соответственно от общего количества занимающихся пулевой стрельбой в Приморском крае.

Квалификационный уровень занимающихся в учреждениях спортивной подготовки представлен в Таблице 2.

**Таблица 2. Квалификационный уровень занимающихся пулевой стрельбой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Всего** | **Спортивные разряды** | | | **Спортивные звания** | | |
| **КМС** | **1 разряд** | **Другие разряды** | **ЗМС** | **МСМК** | **МС** |
| 2016 | 93 | 6 | 15 | 72 | - | - | 1 |
| 2017 | 85 | 5 | 12 | 68 | - | - | 1 |
| 2018 | 97 | 5 | 17 | 75 | - | - | 1 |
| 2019 | 102 | 6 | 19 | 77 | - | - | 1 |

В рамках соревнований помимо первенств среди юношей проводятся первенства среди девушек по двум возрастным группам до 17 лет и до 19 лет.

Это стало возможно благодаря существенной финансовой поддержке министерства спорта и физической культуры Приморского края и внебюджетных источников, а также благодаря сохранности крытого объекта на территории Спасска-Дальнего. Введение в эксплуатацию стрелкового комплекса в Дальнегорске позволило бы расширить географию проведения первенств по этим возрастным группам.

ФПСС и в дальнейшем планирует помогать СШ «Атлант» г.Спасск-Дальний, СШ «Лотос» г.Дальнегорск, СК «Мудрый Лис» г.Владивосток и СК «Таргет» г.Находка в вопросах развития пулевой стрельбы среди детей и юношей по месту жительства, включая сельскую местность, посредством проведения соревнований среди юных стрелков.

Кроме существующих общих проблем, типичных не только для пулевой стрельбы, но и для другихвидов спорта, на территории Приморского края существуют специфические проблемы развития пулевой стрельбы среди отдельных групп и категорий населения и направлений подготовки стрелков.

Для дальнейшего развития пулевой стрельбы в Приморском крае базовое значение имеет состояние детско-юношеской пулевой стрельбы, обеспечивающей массовость занятий данным видом спорта среди детей и молодежи и подготовку спортивного резерва для сборных команд Приморского края.

Благодаря совместным усилиям заинтересованных организаций на региональном и местном уровнях увеличилось количество спортивных школ, отделений пулевой стрельбы и количества занимающихся в них детей и юношей. Благодаря имеющимся достижениям и положительной динамике, данный показатель является стабильным. Однако анализ состояния дел в сфере детско-юношеской пулевой стрельбы показывает, что в данной сфере продолжает сохраняться значительное количество сдерживающих факторов, препятствующих увеличению численности занимающихся и повышению качества и результатов подготовки спортивного резерва по пулевой стрельбе.

Одним из наиболее существенных из них является фактор низкой степени обеспеченности спортивных школ и отделений пулевой стрельбы специализированными стрелковыми тирами и сооружениями. В настоящее время даже в спортивных школах отсутствуют собственные тиры и оборудованные сооружения, а существующие в территориях Приморского края ресурсы для занятий в тирах для стрельбы из пневматического оружия востребованы и используются на пределе возможностей из-за недостаточной пропускной способности ввиду нехватки занимаемой площади.

Спортивные школы испытывают острую нехватку в современном спортивном оборудовании и экипировке. Дороговизна стрелковой формы и отсутствие централизованной помощи родителям в ее приобретении часто отрицательно сказывается на дальнейшем росте результатов в пулевой стрельбе для значительного количества талантливых детей.

**Школьный спорт**

Данное направление деятельности практически не развито в основном из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и тренерских кадров.

ФПСС совместно со стрелковыми клубами по пулевой стрельбе ведет работу в данном направлении, которая связана с оборудованием стрелковых тиров в общеобразовательных школах. В частном порядке передаются мишенные установки для стрельбы из пневматического оружия.

Всего на начальном этапе предлагается создание и оборудование в общеобразовательных школах и других учебных заведениях от 10 до 20 мишенных установок. Это позволит вовлечь в занятие пулевой стрельбой до 200 детей. Все мишенные установки для стрельбы из пневматического оружия производятся на территории Российской Федерации.

По мнению тренеров, внедрение оборудования для занятий будет способствовать популяризации пулевой стрельбы среди широких масс молодых граждан Приморского края, а также их вовлечению в активный и здоровый образ жизни. Особенно актуальны мишенные установки для стрельбы из пневматического оружия будут для небольших населенных пунктов, где не развита инфраструктура пулевой стрельбы.

**Студенческий спорт**

С 2016 года популярность стрелкового спорта среди студенчества в Приморском крае неуклонно снижается. Перестали проводиться традиционные соревнования, некогда проводившиеся между студентами высших и средних учебных заведений, не осталось подготовленных помещений для стрельбы, в которых ранее проводились состязания.

ФПССпоставила задачу по выявлению перспективныхспортсменов, а также популярностьв студенческую средупулевой стрельбы.

В чемпионатах и первенствахсреди студентов сегодня могут принять участие более 10 команд из 9территорий Приморского края.

В целях развития пулевой стрельбы среди студентов в Приморском крае ФПСС в дальнейшем планирует сотрудничать с Российским студенческим спортивным союзом на региональном уровне.

**Спорт высших достижений**

Необходимо отметить, что сборные команды Приморского края не показали высоких результатов во всероссийских соревнованиях, ими не было завоёвано ни одной медали за последние 4 года. Этому способствовали как объективные так субъективные причины.

Результаты выступления спортсменов Приморского края представлены в Таблицах 3.

**Таблица 3. Итоги выступлений спортсменов сборных команд Приморского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Соревнования** | | | |
| **Чемпионаты, Кубки России**  **(место)** | **Первенство России среди спортсменов не старше 21 года (место)** | **Первенство России среди спортсменов не старше 19 лет (место)** | **Первенство России среди спортсменов не старше 17 лет (место)** |
| 2016 | 58 | - | 48 | - |
| 2017 | - | - | 48 | 58 |
| 2018 | 13 | - | 43 | 20 |
| 2019 | - | 13 | - | 35 |

Результаты выступлений на чемпионатах и кубках России также показывают, что Приморский край не находится среди фаворитов в сравнении с другими регионами России.

Немного лучше обстоят дела у приморцев на молодежных (юниорских)первенствах. В 2016-2019 годахюниоры Приморского края (до 21года) не вошли в число призеров всероссийских стартов, но все же отметились некоторыми обнадеживающими результатами.

Среди юношейтак же за период с 2016 по 2019 годынет стабильных выступлений. И если поднять статистику участия этой группы во всероссийских соревнованиях, то в мероприятиях этого возраста (до 19 лет)будет видно, что приморские юноши и девушки были редкими участниками таких стартов.Этим спортсменам не хватает практики соревнований на выезде.

Результаты сборных команд Приморского края обусловлены низким уровнем развития пулевой стрельбы в Приморском крае. По данным мониторинга (по развитию пулевой стрельбы вПриморском крае) Приморский край имеет на сегодня один самых низких показателей из всех регионов России (количество занимающихся, отделений пулевой стрельбы, спортивных клубов и др.).

Необходимо отметить, что пулевая стрельба в последнее время привлекает к себе внимание со стороны зрителей и занимающихся. Развитие пулевой стрельбы и рост её популярности стал возможен в большей части благодаря поддержке со стороны государства посредством субсидирования организаций, развивающих пулевую стрельбу, а также поддержке со стороны спортивных школ и клубов Приморского края.

Выделение субсидий на развитие пулевой стрельбы позволило спортивным школам и клубам значительно улучшить материально-техническое обеспечение, а также организовать необходимое количество тренировочных мероприятий, на которых зачастую происходит обмен опытом не только у тренеров, но и у спортсменов, тем самым совершенствуя мастерство спортсменов и качество взаимодействия во всех компонентах.

Для повышения результатов спортсменов, входящих в сборные команды Приморского края, необходимо появление большего числа занимающихся в спортивных школах и клубах, благодаря чему появятся новые спортсмены, что, конечно же,повысит конкуренцию внутри чемпионатов и первенствПриморского края и интерес к пулевой стрельбе со стороны государственных органов. Расширится список кандидатов в сборные команды Приморского края, что позволит Приморскому краю находиться среди лидеров и бороться за призовые места на всероссийских соревнованиях.

По-прежнему нет достаточного количества спортсменов в юниорской и основного состава сборных команд, что не дает возможности использовать опыт взрослых стрелков для подготовки юношеского состава. Несмотря на то, что спортсмены этих возрастных групп полны желания и сил показывать результаты на всероссийских соревнованиях им приходится сталкиваться с действительностью, которая, к сожалению, не позволяет им продолжать занятия на профессиональном уровне из-за отсутствия условий для тренировок, а также в связи с отсутствием необходимого количества квалифицированных тренерских кадров на местах.

Положение дел свидетельствует о необходимости пересмотра системы подготовки стрелков на различных этапах. Следует отметить, что в последнее время, как и остальные регионы – лидеры в пулевой стрельбе, федерация уделяет внимание использованию современных достижений науки и техники, а также информационному и методическому сопровождению и обеспечению процесса подготовки сборных команд по пулевой стрельбе Приморского края. Федерация старается использовать современные информационные технологии и системы сбора, обработки и анализа информации по всем направлениям уровня организации пулевой стрельбы (выявление и мониторинг развития талантливых стрелков, сбор и обработка статистической информации об основных показателях развития спортсменов в Приморском крае, обработка и анализ состояния и эффективности использования материально-технической базы и ресурсов и т.п.); собирает, обрабатывает и использует информацию и сведения о состоянии и динамике показателей развития пулевой стрельбы в регионах; собирает и анализирует методы и формы работы, применяемые ведущими спортивными школами, тренерами, специалистами России, адаптирует применительно к своим условиям передовой опыт работы в вопросах организации подготовки спортсменов-стрелков сборных команд Приморского края; организует переход на новый уровень развития, в соответствии с последними современными тенденциями отечественной школы пулевой стрельбы, включая научное и методическое сопровождение этой работы со стороны ведущих отечественных научных, образовательных и спортивных организаций.

**Подготовка спортивного резерва**

В течение прошедших четырех лет практически все ведущие федерации (Москва, Санкт-Петербург, Архангельская область, Московская область, Республика Удмуртия, Белгородская область, Иркутская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область) разработали собственные программы подготовки молодых стрелков, которые стали основой и ключевой методологией спортивных школ этих регионов.

Суть этих программ подготовки стрелков заключается в обобщении лучших российских и международных методик и наработок в области пулевой стрельбы и представлении их в качестве учебных пособий с разбивкой по возрастам, различным видам тренировок, питанию, психологии спортсмена и пр.

Одним из эффективных способов подготовки спортивного резерва является спортивная подготовка. На настоящий момент на территории Приморского края осуществляют подготовку стрелкидвух организаций. В них занимаются около 200стрелков, из которых 36 спортсменов на тренировочном этапе, 8 – на этапе совершенствования спортивного мастерства. Кроме того, из числа занимающихся 102 имеют спортивные разряды и звания (6 человек имеют разряд кандидата в мастера спорта, 19 – первый спортивный разряд и 77 – иные разряды). С ними занимаются 12 тренеров, из которых 11 имеют высшее физкультурное образование и 1 – среднее физкультурное образование. При этом 2 тренера имеют высшую категорию, 3тренера – первую категорию.

ФПСС активно сотрудничает с ГСАУ «КСШОР» в г. Владивостоке, ЦСП Приморского края.

10 марта 2020 г. состоялась официальная презентация программы подготовки «Пулевая стрельбав Приморском крае». На презентации присутствовали ветераны пулевой стрельбы Приморского края, тренеры Приморского края, руководители федерации соседнего региона, руководители спортивных школ и клубов.

На сегодняшний день разработаны разделы программы для младших юношей в возрасте до 17 лет.

Ознакомление и внедрение программы планируется в 5 территориях Приморского края, спортивные школыи клубы получат материалы программы на безвозмездной основе.

В рамках внедрения программы в спортивных школах Приморского края ФПСС планирует проводить как минимум по две ознакомительные конференции в сезон начиная с 2021 года. Целевая аудитория конференций – тренеры спортивных школ и клубов. На конференции они будут знакомиться с основными целями, задачами, философией и базовыми принципами пулевой стрельбы, а также с использованием ее практических инструментов. Каждый участник получает при этом комплект материалов программы подготовки.

Контроль за внедрением и использованием программы подготовки планируется осуществлять на постоянной основе в течение 2021 – 2022года.

В мае 2020 начата работа по разработке раздела программы для стрельбы из скоростного пистолета. Выпуск запланирован на конец 2020 года.

Осенью 2020 года планируется разработка приложений программы по специальным стрелковым навыкам: физической подготовке, технической подготовке, концентрация внимания, рекомендации по питанию, психологическому сопровождению юных стрелков. Программа появится на сайте федерации.

При этом в системе подготовки спортивного резерва отсутствует региональная система выявления, поддержки и стимулирования талантливых стрелков, начиная с начального этапа многолетней спортивной подготовки, заканчивая этапом участия в составе сборных команд Приморского края.

Для решения указанной проблемы ФПСС планирует расширить программу селекции, внедрить программы видео-анализа, а также создать информационный портал для тренеров и спортсменов.

**Развитие пулевой стрельбы в территориях Приморского края**

ФПСС на постоянной основе взаимодействует с территориями Приморского края, по вопросам развития пулевой стрельбы в территориях Приморского края. За последние четыре года были приняты в члены ФПСС 4 организаций, которые впоследствии прошли регистрацию в органах исполнительной власти Приморского края и приступили к занятиям по виду спорта «пулевая стрельба». В настоящее время членами ФПСС являются 13 организаций, среди которых 3зарегистрированыв качествеместных спортивных федераций.

Однако недостаточное внимание и недофинансирование пулевой стрельбы на уровне муниципальных образований, в том числе на уровне отдельных поселений мешает планомерному развитию этого вида спорта на местах.

В период с 2016 по 2020 годы на территории Приморского краяпулевая стрельба не стала базовым видом спорта.В настоящий момент в соответствии с приказом министерства физической культуры и спортаПриморского краятерриториям Приморского края выделяется ежегодная субсидия на развитие материальной базы спортивных школ, клубов, для которых пулевая стрельба определена в качестве основных показателей в рамках программы развития по видам спорта Приморского края.

Учитывая изложенное, ФПСС в ближайшей перспективе планирует уделить внимание совершенствованию системы подготовки для развития пулевой стрельбы и системы подготовки спортивного резерва. Данное направление деятельности наиболее приоритетно для территорий Приморского края, имеющих достаточные человеческие ресурсы и хорошую историю пулевой стрельбы.

**Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним**

За прошедший олимпийский цикл ФПСС была усилена работа по предотвращению допинга. ФПСС выполняла все требования, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в частности были проведены следующие мероприятия:

- размещены на официальном сайте ФПСС в сети «интернет» общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила ISSF, а также другие документы по данной тематике. Создан отдельный раздел «Антидопинг», который регулярно обновлялся;

- включены в регламенты соревнований по пулевой стрельбе по Приморскому краю, в СШ разделы об антидопинговых правилах, о последствиях применения допинга в спорте для здоровья спортсменов и об ответственности за нарушение антидопинговых правил;

- внедрены эффективные не допинговых технологии повышения работоспособности и восстановления спортсменов;

- проведены совместно с образовательные и информационные программы и семинары по антидопинговой тематике для спортсменов и персонала спортсменов от «РУСАДА»;

Несмотря на всесторонний контроль, образовательные и профилактические мероприятия в области антидопинга, а также низкие риски применения допинга в пулевой стрельбе, ФПСС внедряет профилактические меры для того, чтобы не столкнуться в будущем со случаями нарушения антидопинговых правил.

В этой связи ФПСС планирует продолжить работу по антидопинговому обеспечению в соответствии c действующим законодательством Российской Федерации в области физической культуры и спорта, антидопинговыми правилами ISSFи «РУСАДА», а также организовать участие представителей ФПСС в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах с участием ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров и сотрудников ФПСС, проводимых министерством физической культуры и спорта Приморского края и Стрелковым Союзом России по вопросам борьбы против использования запрещенных средств и методов подготовки.

**Спортивное сотрудничество с регионами**

ФПСС в рамках регионального спортивного сотрудничества осуществляет работу с федерациями пулевой стрельбы других регионов. В первую очередь – это обмен опытом среди тренерского состава, проведение совместных семинаров по изучению документов, регламентирующих организацию и проведение соревнований, законодательных актов.

ФПСС проводит планомерную работу по продвижению заявки на право проведения у себя всероссийских соревнований. Но пока на территории Приморского края нет стрелкового объекта, который отвечал бы всем требованиям для проведения такого мероприятия в целом.

Благодаря налаженным связям с ССР судьи Приморского края ежегодно обслуживают всероссийские соревнования по пулевой стрельбе.

В целом ФПСС имеет хорошие рабочие отношения с представителями Коллегии судей ССР и региональными федерациями.

На следующий период ФПСС ставит перед собой задачу по увеличению представителей ФПСС в судейских бригадах по обслуживанию всероссийских соревнований, а также проведению межрегиональных соревнований на территории Приморского края.

**Пропаганда и популяризация пулевой стрельбы**

В настоящее время в Приморском крае пулевая стрельба не относится к числу видов спорта, которому уделяется недостаточное внимание со стороны средств массовой информации. В этом есть и недоработка ФПСС.

Получается, что федерация составляет планы проведения мероприятий на год, реализовывает эти мероприятия, а в итоге информация, освещение событий средствам массовой информации Приморского края выдается федераций очень мало.

Неоднозначность ситуации в информационном обеспечении в современных условиях требует также самого пристального внимания к информационной составляющей развития данного вида спорта. Дальнейшая работа в данном направлении должна быть направлена на широкое информирование всех слоев населения Приморского края о деятельности спортивных школ, клубов, достижениях приморских спортсменов и команд, планах развития пулевой стрельбы и ходе их реализации. В этой связи необходимо максимально широко использовать все возможные инструменты, средства и методы работы, такие как телевидение, наглядная агитация, реклама и пресса. Наиболее доступным и популярным среди молодежи и других слоев населения остается интернет.

В связи с этим наибольшее внимание в вопросах информирования и пропаганды должно уделяться использованию интернет-ресурсов. Наполнение сайта ФПСС необходимой информацией, а также создание новых ресурсов, в том числе ориентированных на конкретные целевые аудитории (любители, студенты, подростки и молодежь), будет оставаться приоритетным направлением работы ФПСС.

В перспективе важно предусмотреть и качественно улучшить информационное взаимодействие и сотрудничество между всеми участниками системы работы в сфере пулевой стрельбы в Приморском крае, обеспечить бесперебойную связь структурных организаций ФПСС с организациями и специалистами на муниципальном уровне. Результатом этой работы должна стать не только система доведения со стороны ФПСС, информации, планов, передового опыта и практики работы до стрелковых организаций и специалистов в территориях Приморского края, но и четкая система обратной связи и получения информации и сведений о состоянии, проблемах и наиболее актуальных вопросах на местах.

На современном этапе важным направлением работы в сфере пулевой стрельбы является организация продуманной и целенаправленной информационной политики и пропаганды, в том числе в вопросах формирования общественного мнения и проведения информационно-пропагандистских кампаний в преддверии, во время и после окончания проведения значимых международных соревнований.

**Организация и проведение на территории Приморского края физкультурных мероприятий и спортивных соревнований**

В предыдущем олимпийском цикле ФПСС ежегодно проводила следующие соревнования на территории Приморского края:

- Чемпионаты Приморского края по пулевой стрельбе;

- Кубки Приморского края по пулевой стрельбе;

- Первенства Приморского края по пулевой стрельбе среди юниоров до 21года, среди юношей до 18 лет, среди юношей до 17 лет;

- Региональные летние спартакиады среди юношей до 17 лет;

- Краевые соревнования по пулевой стрельбе.

Главной проблемой проведения на территории Приморского края физкультурных мероприятий и спортивных соревнований остается недостаточное количество стрелковых комплексов для обеспечения тренировочного процесса и соревнований.

При этом стоит отметить, что проведение соревнований на территории Приморского края очень важно для развития пулевой стрельбы в территориях, для её популяризации, получения соревновательного опыта спортсменами, а также выявления талантливых стрелков.

В этой связи ФПСС планирует продолжать практику проведения на территории Приморского края не только тех соревнований, которые включаются в ежегодные положения Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края, утверждаемые министерством физической культуры и спорта Приморского края, но и межрегиональных соревнований, с командами других спортивных школ и клубов, а также продвижение заявки на проведение всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди спортсменов всех возрастов.

**Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и капитальный ремонт)**

Существенной проблемой в Приморском крае продолжает оставаться недостаток спортивных стрелковых сооружений, что существенно сдерживает развитие видовпулевой стрельбыв Приморском крае, от массовых занятий стрельбой населением до организации работы спортивных школ и клубов. По данным на начало 2018 года, среди регионов-лидеров в пулевой стрельбе по степени обеспеченности спортивными сооружениями (из расчета численности спортивных сооружений по отношению к общей численности населения региона), Приморский край находится на уровне40 места. В числе лидеров находятсяМосковская, Белгородская, Челябинская области, Краснодарский край, Свердловская область, Якутия, Красноярский край. Недостаток крытых и оборудованных сооружений для занятий пулевой стрельбой в перспективе будет и дальше одним из основных сдерживающих факторов развития, усугубляющихся еще и тем, что в дальнейшем, в связи с все увеличивающимся интересом у населения к занятиям не только пулевой стрельбой, но и другими видами стрелкового спорта проблема отсутствия территории для занятий станет еще более существенной проблемой.

В этой связи ФПСС планирует, принять участие в реконструкциидвух объектов по пулевой стрельбе, с привлеченнымидополнительными источниками финансирования, и капитальном ремонте одного крытого сооружения.

**Подготовка тренеров и иных специалистов по пулевой стрельбе**

***Подготовка тренеров***

На сегодняшний день на территории Приморского края подготовкой тренеров и специалистов по пулевой стрельбе никто не занимается.Имеются курсы переподготовки педагогов дополнительного образования, преподавателей физической культуры для образовательных учреждений Приморского края. Подготовкой таких специалистов занимается ГАУ ДПО ПК ИРО г.Владивосток, ДВФУ, АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» г.Волгоград и др.

Тренерский состав спортивных школ и клубов проходит переобучение и повышение квалификации при университетах Волгограда,Воронежа и Московской области.

В данный момент общая численность прошедших обучение теории и методики пулевой стрельбы составляет 8 человек.

**Таблица 4. Количество обучающихся (прошедших обучение)в профильных образовательныхорганизациях высшего образования Российской Федерации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **Образовательной**  **организации** | **Студенты** | |
| **2016/2017** | **2018/2019** |
| ГАУ ДПО ПК ИРО | 1 | 1 |
| ДВФУ | 2 | 2 |
| АНО ДПО «НОЦ «Карьера» | - | 2 |
| Всего | **3** | **5** |

Уровень кадрового обеспечения отделений пулевой стрельбы в спортивных школах в Приморском крае, значительно ниже реальных потребностей, что обусловлено сразу несколькими причинами:

- недостаточный уровень заработной платы тренеровв муниципальных организациях;

- значительная разница в условиях работы и возможностях организации тренировочного и соревновательного процесса и обеспеченности ресурсами и методиками работы в территориях Приморского края по сравнению с обычными видами спорта.

Сегодня необходимо использовать возросший интерес к занятиям пулевой стрельбой в плане увеличения поступающих в образовательные организации высшего образования. Повысив престиж профессии тренера, уделить должное внимание распределению и попаданию выпускников в профессию.

Качественные характеристики тренерско-преподавательского состава за последние 4 года представлены в Таблице 5.

**Таблица 5. Тренерско-преподавательский состав организаций спортивной подготовки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Всего (из них штатных)** | **Образование** | | **Квалификационная категория** | | | **Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта)** |
| **Высшее (из них физк.)** | **Среднее (из них физк.)** | **Высшая** | **Первая** | **Вторая** |
| 2017 | 9 (9) | 6 (3) | 3 (0) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | 10 | 7 (4) | 3 (0) | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2019 | 11 | 7 (4) | 4 (0) | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2020 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Следует также обратить внимание на систему категорий тренеров. 19 марта 2020 г. Приказом Минспорта РФ был утвержден Порядокприсвоения квалификационных категорий тренеров. Для практической реализации планов ФПСС будет разработана инструкция для тренеров, желающих пройти аттестацию на соответствие категории и получение сертификата.

С января 2017 года в территориях Приморского края ФПССведет мониторинг за аттестациейтренеров-преподавателей. На настоящий момент аттестовано 10 тренеров (Таблица 6).

**Таблица 6. Динамика показателей категорий приморских тренеров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | **Территория** | | | | | | **Всего тренеров** | |
| **Спасск-**  **Дальний** | **Дальнегорск** | **Владивосток** | **Уссурийск** | **Находка** | **Арсеньев** | **чел.** | **%** |
| Высшая | 2 | - | - | - | - | - | **2** | 17 |
| Первая | 1 | 2 | - | - | - | - | **3** | 25 |
| Вторая | - | 1 | - | 1 | - | 1 | **3** | 25 |
| Без категории | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 33 |
| Общее кол-во | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 100 |

Более детальное рассмотрение результатов Таблицы 6 подтверждает предварительные прогнозы о том, что меньше всего тренеров с высшей категорией (17%), меньше четверти тренеров с первой категорией (25%), такое же количество тренеров со второй категорией (25%) и больше всего тренеров без категорий (33%).

Напрашивается вывод о том, что при наличии должного количества тренеров, работающих сегодня в спортивных школах, высококвалифицированных тренеров очень мало. Значительно больше тренеров с низкой квалификацией, которые либо не имеют профильного образования, либо стажа тренерской работы, либо результатов и достижений в пулевой стрельбе, а зачастую не имеющих ничего.

Необходимо в ближайшие годы обратить внимание и сосредоточиться на повышении уровня качественной стороны профессиональной подготовленности тренеров. А именно на начальное профильное образование и периодическую переподготовку всех тренеров, обмен опытом между тренерами в системе отделений спортивных школ, между школами, клубами, а также на внедрение и реализацию практики передового опыта работы.

На настоящий момент аттестованными являются менее 30% всех тренеров, зарегистрированных в Приморском крае. ФПСС активно будет вести работу по продвижению аттестации тренерского состава.

Для повышения эффективности аттестации, профессиональной подготовки и переподготовки тренеров, ФПСС планирует согласовывать учебные программы всех спортивных организаций Приморского края.

***Подготовка судей***

В период с 2016 по 2019 годы произошло уменьшение количества судей на50% (с 38 до 23 человек). Связано это с проведением аттестации и финансовыми возможностями судейского корпуса федерации.

Постепенно выросло качество судейства региональных соревнований по пулевой стрельбе, что подтверждается представительством приморских судей на всероссийских соревнованиях (Таблица 7).

**Таблица 7. Представительство приморских судей на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всероссийские соревнования** | **Приморские судьи** | | | | |
| **Главные** | **Секретари** | **Старшие** | **Судьи** | **Волонтеры** |
| 2016 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2017 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2019 | - | - | - | 1 | 1 |

В 2016 году в соответствии с Комплексом мер по совершенствованию системы судейства в пулевой стрельбе и стендовой стрельбе, включая вопросы подготовки судей, была создана система подготовки и аттестации судей при Стрелковом Союзе России (ССР).

Для этого ССР был разработан единый реестр судей по пулевой и стендовой стрельбе Российской Федерации, в котором на настоящий момент зарегистрировано 124 судьи. Кроме того, была разработана модель единой стандартизированной программы обучения, состоящая из двух основных частей: Программа подготовки и Программа тестирования. В этой связи создан Модуль тестирования судей по пулевой стрельбе, содержащий 300 вопросов (в экзаменационном билете – 30 вопросов), который используется для прохождения квалификационного зачета с последующим присвоением квалификационных категорий в соответствии с требованиями Минспорта России. Данный модуль обеспечивает возможность систематического контроля качества знаний судей. В настоящее время подготовка судей по пулевой стрельбе осуществляется в соответствии с Правилами ISSF.

В рамках взаимодействия ФПСС с судьями в территориях Приморского края во время проведения спортивных соревнований, тренировочных мероприятий и семинаров происходит теоретическая и практическая подготовка судей. Кроме того, судьи самостоятельно изучают Правила соревнований в пулевой стрельбе с помощью Модуля тестирования.

Благодаря работе ФПССпо системе подготовки спортивных судей численный состав судей по пулевой стрельбеПриморского края вырос на более чем 45% по сравнению с уровнем 2016 года, а 2судей прошли обучение и сдали зачет по Программе тестирования.

Предпринятые ФПСС меры способствуют проявлению интереса к судейству, повышению его качества, а также укреплению имиджа и авторитета судьи по пулевой стрельбе.

Для обеспечения динамичного развития пулевой стрельбы необходимо создать и развивать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров стрелкового спорта, включая подготовку:

- тренерско-преподавательского состава;

- квалифицированных спортивных менеджеров;

- судей для проведения соревнований;

- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных сооружений;

- других специалистов и волонтеров для проведения значимых спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные организации профессионального образования, подведомственные Минспорту России и Минобрнауки России, обладающие материально-технической базой и кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов, обеспечить постоянное взаимодействие с ними для решения задач по подготовке профессиональных кадров.

В числе прочих мер по подготовке кадров целесообразно разработать специальную программу по переподготовке ведущих спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва управленческого звена и тренерского состава сборных команд Приморского края по пулевой стрельбе, а также разработать, обучить и внедрить в практику работы тренеров новые, современные подходы и методики организации тренировочного процесса, особенно в детско-юношеской пулевой стрельбе.

**Экономический потенциал пулевой стрельбы**

Объем государственного финансирования пулевой стрельбы в прошедшем олимпийском цикле изменялся незначительно. Вместе с тем последние два спортивных сезона стали для ФПСС успешными в части реализации партнерских прав. Были подписаны государственные контракты по целевой субсидии на развитие вида спорта. В связи с этим ведущие стрелки края получили новейший инвентарь для тренировок и участия в мероприятиях, как регионального, так и всероссийского уровня.

В настоящее время продолжается работа по актуализации всех спонсорских предложений. Проводятся исследования болельщиков по различным маркетинговым параметрам и оценка эффективности размещения спонсорской рекламы для клиентов. Основываясь на полученных данных, становится возможным продолжать работу по привлечению новых рыночных партнеров для развития пулевой стрельбы в Приморском крае.

Основной проблемой по сей день остается недофинансирование на региональном и муниципальном уровнях детско-юношеской, студенческой пулевой стрельбы, которое отражается, в том числе в отсутствии или недостаточности материально-технической базы и тренерских кадров.

Основными направлениями данной программы, направленными на развитие экономического потенциала пулевой стрельбы в Приморском крае, являются:

- проработка вопроса использования возможностей государственно-частного партнерства для развития пулевой стрельбы;

- увеличение доли внебюджетных средств в финансовом обеспечении деятельности ФПСС.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Цели, задачи и целевые показатели программы, ожидаемыерезультаты реализации программы**

**Цели и задачи программы**

**Цели:**

- совершенствование условий для развития пулевой стрельбы в Приморском крае;

- повышение результатов выступления сборных команд Приморского края на всероссийских соревнованиях.

**Задачи:**

- создание условий, обеспечивающих жителямПриморского края возможность вести здоровый образ жизни, занимаясь пулевой стрельбой на регулярной основе;

- развитие любительской и студенческойпулевой стрельбы;

- развитие системы подготовки и повышения квалификации управленческих, педагогических, научных и других кадров, необходимых для эффективного функционирования и развития пулевой стрельбы;

- улучшение материально-технической базы и инфраструктуры пулевой стрельбы, участие в реализации программ по строительству и реконструкции спортивных сооружений для организации систематических занятий и проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по пулевой стрельбе;

- информационное обеспечение, популяризация и пропаганда пулевой стрельбы;

- обеспечение дальнейшей интеграции пулевой стрельбыПриморского края на всероссийском уровне, сохранение статуса и представительства пулевой стрельбы Приморского края в ССР, в том числе за счет тесного сотрудничества с ССР;

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия пулевой стрельбой;

- создание материальных, научно-методических, организационных и других необходимых условий для повышения эффективности подготовки спортсменов сборных команд Приморского края к всероссийским соревнованиям;

- противодействие использованию допинговых средств и распространению допинга в пулевой стрельбе.

**Целевые показатели программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Изменения показателей  (I этап) | |
| 2020 год | 2025 год |
| Численность занимающихсяпулевой стрельбой на территории Приморского края | 4227 | 4350 |
| Численность юных спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой в организациях спортивной подготовки | 186 | 250 |
| Количество отделений по пулевой стрельбев организациях спортивной подготовки | 2 | 4 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов по пулевой стрельбе: |  |  |
| - крытых тиров | - | 2 |
| Количество тренеров по пулевой стрельбе | 17 | 23 |
| Количество штатных тренеров по пулевой стрельбе | 12 | 17 |
| Количество аттестованных тренеров, получивших категорию | 6 | 10 |
| Количество спортивных судей по пулевой стрельбе | 23 | 30 |
| Количество территорий в Приморском крае, занимающихся пулевой стрельбой | 6 | 8 |
| Количество аккредитованных муниципальных спортивных федераций пулевой стрельбы | 2 | 3 |
| Количество спортсменов, нарушивших антидопинговые правила | - | - |
| Количество представителей ФПСС в рабочих комитетах ССР | - | 1 |
| Количество проводимых спортивных соревнований и физкультурных мероприятий | 31 | 35 |
| Количество медалей, завоеванных сборными командами Приморского края на всероссийских соревнованиях: |  |  |
| - чемпионатах и кубках России | - | 1 |
| - первенствах России | - | 2 |
| - спартакиадах молодежи России | - | 2 |
| - спартакиадах учащихся России | - | 2 |
| - спартакиадах спортивных школ России | - | 1 |

**Обоснование сроков достижения целей и решения задач:**

ФПСС ведет планомерную работу по подготовке сборных команд Приморского края к предстоящим всероссийским соревнованиям, по подготовке спортивного резерва, по развитию массовых форм пулевой стрельбы, по проведению спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, а также по совершенствованию инфраструктуры пулевой стрельбы.

Тренеры, проводящие подготовку спортсменов Приморского края, наблюдают за результатами выступления своих подопечных не только по школьным (клубным), муниципальным соревнованиям и краевым мероприятиям, но и за его пределами, что позволяет отбирать действительно лучших в своем деле.

На основании данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», а также по результатам проведенного анализа текущей ситуации федерацией были рассчитаны целевые показатели данной программы.

Реализация данной программы рассчитана на 4 года и при полном и своевременном поступлении средств из всех предусмотренных источников финансирования будет осуществлена к окончанию срока за один этап.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

- созданные условия для жителей Приморского края, занимающихся пулевой стрельбой на регулярной основе;

- улучшенное состояние любительской и студенческой пулевой стрельбы;

- разработанная и внедренная единая система требований к тренерам и специалистам по пулевой стрельбе;

- созданные конкурентные условия труда и благоприятные возможности для совершенствования знаний и повышения квалификации специалистов и тренеров по пулевой стрельбе;

- улучшенная материально-техническая база и инфраструктура пулевой стрельбы;

- подъем уровня популярности пулевой стрельбы;

- представительство ФПССПриморского края в рабочих органах ССР;

- усовершенствованная система подготовки спортивного резерва (в том числе прирост количества детей, регулярно занимающихся пулевой стрельбой в организациях спортивной подготовки);

- успешная подготовка и выступление сборных команд Приморского края на всероссийских соревнованиях;

- улучшенная работа по противодействию использованию допинговых средств и распространению допинга в пулевой стрельбе.

**РАЗДЕЛ 5.**

**Перечень и описание основных программных мероприятий, а также сроки их выполнения по этапам реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации I этап (2020-2025 годы)** |
| **1. Массовый спорт** | | |
| 1.1. | Организация сбора, анализа и обработки информации о состоянии, развитии и проблемах любительской пулевой стрельбы в территориях Приморского края | май – июнь,  ежегодно |
| 1.2. | Проведение физкультурных мероприятий: |  |
| 1.2.1. | Турниры по пулевой стрельбе в муниципальных округах | январь – декабрь, ежегодно |
| 1.2.2. | Турнир по пулевой стрельбе «Юный стрелок Приморья» | август – сентябрь, ежегодно |
| 1.2.3. | Краевые соревнования по пулевой стрельбе «Кубок мэраг.Находки» | июль, ежегодно |
| 1.2.4. | Стрелковые фестивали в территориях Приморского края | январь – декабрь, ежегодно |
| 1.3. | Проведение мастер-классов с участием ветеранов пулевой стрельбы Приморского края | март – ноябрь, ежегодно |
| 1.4. | Содействие в организации соревнований среди команд любителей различного уровня мастерства и возраста | апрель – октябрь, ежегодно |
| 1.5. | Организации шефства и системы наставничества в работе с тренерами спортивных клубов | ежегодно |
| **2. Детско-юношеский спорт** | | |
| 2.1. | Обеспечение работы и координации информационной системы «Реестр ФПСС» | ежегодно |
| 2.2. | Разработка мер по стимулированию труда тренеров и специалистов организаций, культивирующих юношескую пулевую стрельбу | III квартал 2021 года |
| 2.3. | Формирование и организация работы на систематической основе экспертной группы по оценке качества и контролю эффективности работы отделений пулевой стрельбы спортивных школ | III квартал 2021 года |
| 2.4. | Проведение анализа возможности применения программ и методик подготовки стрелков, разработанных ФПСС, в рамках реализации федерального стандарта спортивной подготовки по пулевой стрельбе | IV квартал 2020 года |
| 2.5. | Разработка системы сертификации и поддержки детских тренеров | IV квартал 2020 года |
| **3. Школьный спорт** | | |
| 3.1. | Апробация использования в общеобразовательных организациях набора «Юный стрелок» в отдельных территориях Приморского края | IV квартал 2020г. – II квартал 2021г. |
| 3.2. | Разработка и экспертиза модуля «пулевая стрельба» примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для общеобразовательных организаций | II квартал 2021г. |
| 3.3. | Включение модуля «пулевая стрельба» примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для общеобразовательных организаций | III квартал 2021г. |
| 3.4. | Актуализация программ развития пулевой стрельбы в территориях Приморского края, в которых пулевая стрельба является популярным видом спорта, с учетом предыдущего пункта | IV квартал 2021г. |
| 3.5. | Проведение анализа возможности создания стрелковых клубов в образовательных организациях | IV квартал 2020 г. |
| **4. Студенческий спорт** | | |
| 4.1. | Проведение соревнований по пулевой стрельбе среди студенческих команд | октябрь – май, ежегодно |
| 4.2. | Обеспечение подготовки и участия студенческой сборной команды Приморского края во всероссийских соревнованиях | апрель – декабрь 2021 г. |
| 4.3. | Обеспечение подготовки и участия студенческой сборной команды Приморского края в летней Спартакиаде молодежи России 2022 года | май 2022 года |
| **5. Спорт высших достижений** | | |
| 5.1. | Разработка целевой комплексной программы подготовки спортсменов сборных команд Приморского края к Чемпионатам и Кубкам России | декабрь 2020 г. |
| 5.2. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд Приморского края | в течение спортивного сезона, ежегодно |
| 5.3. | Смотр кандидатов в основной и резервный составы сборных команд Приморского края | в течение спортивного сезона, ежегодно |
| 5.4. | Кадровое обеспечение сборных команд Приморского края специалистами | в начале года, ежегодно (во время спортивного сезона) |
| 5.5. | Обеспечение спортивной формой, инвентарем и оборудованием сборных команд Приморского края | в течение спортивного сезона, ежегодно |
| 5.6. | Обеспечение научно-методическими пособиями тренеров и специалистов сборных команд Приморского края | в течение спортивного сезона, ежегодно |
| 5.7. | Разработка системы планирования и отчетности работы комплексной научной группы с учетом особенностей пулевой стрельбы | в начале года, ежегодно |
| **6. Подготовка спортивного резерва** | | |
| 6.1. | Разработка, внедрение и реализация программы подготовки стрелков-пулевиков в Приморском крае | I квартал 2021 г. |
| 6.2. | Издание раздела «Проведение ТМ для спортсменов 19 лет и младше» | февраль 2021 г. |
| 6.2.1. | Проработка вопроса создания отделения пулевой стрельбы на базе ГСАУ «КСШОР» в г. Владивостоке | IV квартал 2021 г. |
| 6.2.2. | Издание раздела «Проведение ТМ для спортсменов 17лет и младше» | март 2021 г. |
| 6.2.3. | Проведение анализа возможности создания центра стрелкового спорта для подготовки сборных команд Приморского края | II квартал 2021 г. |
| 6.2.4. | Издание раздела «Подготовка стрелков в стрельбе из скоростного пятизарядного пневматического пистолета» | апрель 2021 г. |
| 6.2.5. | Издание приложения «Техника стрельбы из пневматической винтовки» | май 2021 г. |
| 6.2.6. | Издание приложения «Техника стрельбы из пневматического пистолета» | май 2021 г. |
| 6.2.7. | Издание приложения «Техника стрельбы из малокалиберной винтовки» | июнь 2021 г. |
| 6.2.8. | Издание приложения «Техника стрельбы из малокалиберного пистолета» | июнь 2021 г. |
| 6.2.9. | Издание приложения «Физическая подготовка стрелка» | июль 2021 г. |
| 6.2.10. | Издание приложения «Специальная физическая подготовка стрелка» | июль 2021 г. |
| 6.2.11. | Издание приложения «Тактическая подготовка стрелка» | август 2021 г. |
| 6.2.12. | Издание приложения «Вопросы психологии в пулевой стрельбе» | август 2021 г. |
| 6.2.13. | Создание видеоматериалов по разработанным разделам | сентябрь 2021 г. |
| 6.2.14. | Издание приложения «Медицинское обеспечение» | октябрь 2021 г. |
| 6.2.15. | Издание приложения «Экипировка стрелка» | ноябрь 2021 г. |
| 6.2.16. | Издание приложения «Антидопинговые и антинаркотические материалы» | декабрь 2021 г. |
| 6.2.17. | Проведение ознакомительных конференций для тренеров клубов и спортивных школ | один раза в год |
| 6.2.18. | Контроль за внедрением и использованием программы подготовки стрелков -пулевиков в Приморском крае | в течение 2021-2023 гг. |
| **7. Развитие пулевой стрельбы в территориях Приморского края** | | |
| 7.1. | Подготовка, прием, оценка и анализ ежегодных отчетов руководства клубов и спортивных школ о выполнении плана работы за прошедший год в ФПСС | июль – август, ежегодно |
| 7.2. | Организация и проведение межрегиональных соревнований по пулевой стрельбе при активном участии клубов и спортивных школ Приморского края | февраль – декабрь, ежегодно |
| 7.3. | Проведение организационных и практических мероприятий с целью включения частных спортивных клубов на территории Приморского края в число членов ФПСС | +  (по мере обращения заинтересованных организаций) |
| **8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним** | | |
| 8.1. | Проведение совместно с РАА «РУСАДА» образовательных и информационных программ и семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов, тренеров и других специалистов, связанных с пулевой стрельбой | ежегодно |
| 8.1.1. | Ознакомление спортсменов и персонала спортсменов с положениями основных действующих антидопинговых документов | ежегодно |
| 8.1.2. | Заключение соглашений со спортсменами, тренерами и другими специалистами, работающими в спортивных школах и клубах, о недопустимости нарушения антидопинговых правил | при попадании лица в состав сборной команды Приморского края |
| 8.1.3. | Обеспечение своевременности подачи заявок для получения разрешений на терапевтическое использование стрелками запрещенных субстанций и/или методов, включенных в запрещенный список WADA | по запросу спортсмена, тренера |
| 8.2. | Предоставление в РАА «РУСАДА» в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами информации для формирования списка спортсменов-пулевиков в целях проведения тестирования на всех этапах подготовки и участия в соревнованиях | ежеквартально |
| 8.3. | Осуществление мероприятий, предусмотренных статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | + |
| **9. Спортивное сотрудничество с регионами** | | |
| 9.1. | Выдвижение кандидатур ФПСС в рабочие комитеты ССР для их утверждения | I квартал 2023 г. |
| 9.2. | Организация сотрудничества и партнерства в вопросах обмена опытом и совместной работы по развитию пулевой стрельбы с федерациями-членами ССР | + |
| 9.3. | Участие в работе конференций, организуемых ССР на всероссийских соревнованиях | ежегодно (по приглашению) |
| 9.4. | Проведение межрегиональных соревнований на территории Приморского края | по утверждению заявок |
| 9.5. | Сотрудничество с федерациями регионов в целях проведения межрегиональных соревнований с участием сборных команд Приморского края | + |
| **10. Пропаганда и популяризация пулевой стрельбы** | | |
| 10.1. | Расширение информационной сети ФПСС, совершенствование и расширение содержания и разделов официального сайта ФПСС | +  (по мере необходимости) |
| 10.2. | Проведение коммуникационных кампаний по продвижению соревнований, проводимых на территории Приморского края | +  (перед и во время проведения соответствующих соревнований) |
| 10.3. | Продвижение бренда «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» (сувенирная продукция) | + |
|  |  |  |
| **11. Организация и проведение на территории Приморского края физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе всероссийских)** | | |
| 11.1. | Организация и проведение всероссийских, межрегиональных и иных соревнований и мероприятий: | |
| 11.1.1. | Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе | апрель, ежегодно |
| 11.1.2. | Межрегиональные (зональные) соревнования по пулевой стрельбе | май, сентябрь, ежегодно |
| 11.1.3. | Межрегиональные соревнования «Студенческая лига стрельбы» | март – апрель, ежегодно |
| 11.2. | Организация и проведение краевых соревнований: | |
| 11.2.1. | Чемпионат Приморского края по пулевой стрельбе | февраль, ноябрь, ежегодно |
| 11.2.2. | Кубок Приморского края по пулевой стрельбе | апрель, декабрь, ежегодно |
| 11.2.3. | Первенство Приморского края | март, июнь, октябрь, ежегодно |
| 11.3. | Продвижение заявок на проведение всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин | + |
| **12. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и строительство, капитальный ремонт объектов спорта)** | | |
| 12.1. | Реализация системы мониторинга за эффективностью использования объектов пулевой стрельбы в Приморском крае | + |
| 12.2. | Реализация мер, направленных на расширение материально-технической базы для учебно-тренировочных занятий и проведения соревнований учащихся спортивных школ | + |
| 12.3. | Создание условий для массовых занятий пулевой стрельбой на всей территории Приморского края | + |
| 12.4. | Подготовка предложений министерству физической культуры и спорта Приморского края по определению территории Приморского края для возведения 1-го типового спортивно-стрелкового комплекса | IV квартал 2021 г. |
| **13. Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта** | | |
| 13.1. | Подготовка тренерских кадров в системе образовательных организаций высшего образования на кафедрах «Теории и методики пулевой стрельбы» | сентябрь – июнь, ежегодно |
| 13.2. | Организация и проведение аттестации судей | по графику аттестации, ежегодно |
| 13.3. | Организация и проведение научно-практических конференций с привлечением к их работе ведущих российских специалистов | ежегодно |
| 13.4. | Проведение анализа возможности создания методических центров по развитию пулевой стрельбы на базе спортивных организаций, подведомственных министерству физической культуры и спорта Приморского края | IV квартал 2021 г. |
| 13.5. | Проведение анализа программ подготовки спортсменов, тренеров и специалистов по пулевой стрельбе в спортивных организациях, подведомственных министерству физической культуры и спорта Приморского края | IV квартал 2021 г. |
| 13.6. | Подготовка и издание необходимой учебно-методической литературы по пулевой стрельбе | + |
| 13.7. | Обеспечение участия тренеров в централизованных обучающих программах | + |
| 13.8. | Содействие в прохождении стажировок перспективного тренерского состава и специалистов в сборных командах Приморского края, спортивных центрах России | + |
| 13.9. | Содействие внедрению системы мотивации (моральной и материальной) тренеров и специалистов | I квартал 2022 г. |
| 13.10. | Разработка и внедрение в практику работы тренеров новых, современных подходов и методик организации тренировочного процесса, особенно в юношеской стрельбе | июль 2021 г. |
| **14. Экономический потенциал пулевой стрельбы** | | |
| 14.1. | Проработка вопроса использования возможностей государственно-частного партнерства для развития пулевой стрельбы | + |
| 14.2. | Увеличение доли внебюджетных средств в финансовом обеспечении деятельности ФПСС | + |

Приложение 1

**Комплекс мер по развитию пулевой стрельбы в Приморском крае на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Вид итогового документа** | **Ответственный исполнитель** |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение программы развития пулевой стрельбы в Приморском крае на 2020-2024 годы | III квартал  2020 г. | приказ | ФПСС |
| 1.2. | Разработка и утверждение программы развития пулевой стрельбы в Приморском крае на 2024-2028 годы | III квартал  2024 г. | приказ | ФПСС |
| 1.3. | Взаимодействие с муниципальными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта в целях увеличения количества территорий Приморского края, развивающих пулевую стрельбу как массовый вид спорта | весь период | программа | Муниципальные органы исполнительной власти на территории ПК, ФПСС |
| 1.4. | Создание и ведение реестра по учету спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов по пулевой стрельбе на территории Приморского края | весь период (реализация) | отчет | ФПСС |
| 1.5. | Реализация мероприятий по формированию и поддержке студенческих команд по пулевой стрельбе | весь период | программа | Руководство ВУЗ ПК, ФПСС |
| 1.6. | Мониторинг хода реализации настоящего комплекса мер и, в случае необходимости, внесение в него корректив | весь период (не реже одного раза в год) | аналитический отчет | ФПСС, ответственные исполнители пунктов плана |
| **II. Повышение квалификации тренеров и специалистов, подготовка судей** | | | | |
| 2.1. | Проведение аттестации тренеров | весь период | отчет | Министерство физической культуры и спорта ПК, ФПСС |
| 2.2. | Реализация комплекса мер по совершенствованию системы судейства в пулевой стрельбе, включая вопросы подготовки судей | весь период | отчет | ФПСС совместно с ССР |
| **III. Научно-методическое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Организация работы по реализации программы научно-методического обеспечения при подготовке спортивных сборных команд Приморского края по пулевой стрельбе | весь период | отчет | Министерство физической культуры и спорта ПК,  ФПСС |
| 3.2. | Разработка системы тестов и критериев оценки результатов спортсменов на этапах спортивной подготовки | II квартал  2021 г. | система тестов | ФПСС совместно с  ГСАУ «КСШОР» |
| 3.3. | Разработка рекомендуемой программы спортивной подготовки по виду спорта «пулевая стрельба» | II квартал  2021 г. | программа | ФПСС совместно с  ГСАУ «КСШОР» |
| **IV. Спортивная политика** | | | | |
| 4.1. | Проведение форумов | ежегодно, декабрь | отчет | ФПСС, заинтересованные организации |
| 4.2. | Организация и проведение всероссийских соревнований в г. Дальнегорске | сентябрь2023 года | план и отчет | ФПСС, Министерство физической культуры и спорта ПК, администрация г.Дальнегорска |
| 4.3. | Продвижение заявки на проведение в 2024 году в г. Дальнегорскечемпионата ДВФО по пулевой стрельбе | май 2024 года | отчет | ФПСС, Министерство физической культуры и спорта ПК, администрация г.Дальнегорска |
| **V. Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд Приморского края по пулевой стрельбе** | | | | |
| 5.1. | Разработка, утверждение, внедрение и применение программы подготовки стрелков-пулевиков(по возрастам) | III квартал  2021 г.,  весь период (применение) | программа | ФПСС, заинтересованные организации |
| 5.2. | Внесение изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «пулевая стрельба» (по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре года) | II квартал  2024 г. | письмо | ФПСС |
| 5.3. | Проведение спортивных соревнований среди студенческих команд | весь период | отчет | Руководство ВУЗов, ФПСС |
| 5.4. | Создание центра подготовки юниорской спортивной сборной команды Приморского края по пулевой стрельбе до 20 лет на базе ГСАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва» в г. Владивостоке | IV квартал  2024 г. | приказ Министерства физической культуры и спорта ПК, отчет | ФПСС |
| 5.5. | Разработка и утверждение критериев назначения тренеров для работы со спортивными сборными командами Приморского края по пулевой стрельбе различных возрастов с последующей оценкой их работы | III квартал  2022 г. | локальный акт | ФПСС |
| **VI. Развитие детской, массовой и любительской стрельбы** | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение детско-юношеских соревнований по пулевой стрельбе в рамках турнира «Юный стрелок Приморья» | ежегодно | отчет | ФПСС |
| 6.2. | Организация и проведение соревнований в рамках муниципальных образований | ежегодно | отчет | ФПСС,  администрации муниципальных округов |
| **VII. Пропаганда в СМИ** | | |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение Приморского дня стрелка (25мая) | ежегодно | отчет | ФПСС,  органы исполнительной власти муниципалитетов |
| 7.2. | Взаимодействие с отделом информационной политики Приморского края | ежегодно | отчет | ФПСС |

|  |
| --- |
|  |